## 技術提案評価基準
輪島市重点整備エリア評価基準（技術提案）
評価項目 |  | 評価基準 |  |  | 配点
技術提案 | １）事業（工種）複合型一体的エリア整備における施工マネジメント手法 | 理解度 | 事業の目的、与条件の内容理解度について、以下である場合に優位に評価する。 |  | 5
|  |  |  | 事業の完成目標、事業複合型のエリア一体整備における設計～工事の進め方について、適切かつ論理的に整理されており、エリア整備を遂行するに当たって理解度が高い場合
|  | 提案の視点 | 以下の視点に立った課題とその対応について網羅された提案の場合、優位に評価する。 |  | 10
|  |  |  | エリア全体の円滑な施工を進めるための工事着手計画立案における留意事項
|  |  |  | エリア全体の工程短縮、コスト縮減に向けた全体施工計画検討における留意事項
|  |  |  | リスク対策手法（事業複合型一体的エリア整備において懸念される課題の抽出と対策案）
|  |  |  | その他のエリア全体の整備を円滑に進めるための提案
|  | 提案内容の具体性 相違工夫 | 上記提案が以下の場合、優位に評価する。 |  | 10
|  |  |  | マネジメント手法に妥当性及び具体性がある場合
|  |  |  | 提案内容に相違工夫がある場合
|  | 実現性 | 提案内容を裏付ける類似実績などの明示がある場合に優位に評価する。 |  | 5
| ２）技術協力業務の実施方法に関する提案 | 理解度 | 技術協力業務の内容理解度について、以下である場合に優位に評価する。 |  | 5
|  |  |  | 業務目的、現地条件、与条件に対して、適切かつ論理的に整理されており、本業務を遂行するに当たって理解度が高い場合
|  | 提案の視点 | 以下の視点に立った課題とその対応について網羅された提案の場合、優位に評価する。 |  | 10
|  |  |  | 発注者、設計者との連携強化に必要な情報共有手法
|  |  |  | 的確な設計照査を実施するための留意事項
|  |  |  | 工期短縮、コスト縮減に向けた設計内容の精査
|  |  |  | 供用中施設の切り回し等仮設計画における留意事項
|  |  |  | 交通安全対策、振動・騒音・粉塵等に関する近隣対策の提案における留意事項
|  |  |  | その他技術協力業務を効率的に進めるための提案
|  | 提案内容の具体性 相違工夫 | 上記提案が以下の場合、優位に評価する。 |  | 10
|  |  |  | 技術協力業務を円滑に進めるための提案として妥当性及び具体性がある場合
|  |  |  | 提案内容に相違工夫がある場合
|  | 実現性 | 提案内容を裏付ける類似実績などの明示がある場合に優位に評価する。 |  | 5
| ３）技術協力業務の実施体制及び施工時の実施体制 | 技術協力 業務体制 | 工種に応じた技術の提案ができる体制を優位に評価する。 |  | 5
|  | 施工体制 | エリア整備の内容規模に対して十分（具体的）な実施体制、工種に応じて十分な施工技術を擁した実施体制を優位に評価する。 |  | 10
|  | ECI体制 | 技術協力業務体制と施工体制の連携方法について提案がある場合、評価する。 |  | 5
合 計 |  |  |  |  | 80