## 提出用内訳書
|  |  |  | 設 計 | 令 和 年 月 日 |  |  |  | 設計者 |  |  | 精 査
設 計 内 訳 書
[7 empty] | 円也 |  |  |  | 工事費額
[5 empty] | 但し、 | 輪島市自然休養村管理センター解体工事
[7 empty] | 工事概要 | 管 理 棟：RC造 ２階建 （延べ面積 804.02㎡）
屋外施設 ： テニスコート
| 名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 出 来 高 |  |  | 備 考
[10 empty] | 数 量 | 金 額
1 | A． | 直 接 工 事 費
2 | a | 解体工事 |  |  | 1 | 式
3
4
5
6
7 |  | 小 計
8
9 | Ｂ. | 共 通 仮 設 費 | 安全管理費含む |  | 1 | 式
10
11 |  | 純 工 事 費 計
12 | Ｃ. | 諸 経 費
13 |  | (1) 現 場 管 理 費 |  |  | 1 | 式
14 |  | 産業廃棄物処理費
15 |  | 工 事 原 価 計
16 |  | (2) 一 般 管 理 費 | 契約保証費含む |  | 1 | 式
17 |  | スクラップ控除
18 | Ｄ. | 工 事 価 格 計
19 |  | 消費税相当額 |  |  | 1 | 式
20
21 |  | 総 計 (工事費)
22

## ３号様式（表紙）
（三号様式）
3-0-1 頁
設 計 内 訳 書 |  | 設計 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設 計 者
|  | 建設場所 |  | 石川県輪島市赤崎町地内
工事費一金 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 円 也
但し、輪島市自然休養村管理センター解体工事
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  | 備考
[9 empty] | % | 金額
（ ａ ） その他工事（解体） | 直接工事費 |  | 式 |  | 1
（ b ） その他工事（産廃処分） | 産業廃棄物処分費 |  | 式 |  | 1
小 計

## ３号様式（解体）
（三号様式）
設 計 内 訳 書 |  | 設計 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設 計 者
|  | 建設場所 |  | 石川県輪島市赤崎町地内
工事費一金 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 円 也
但し、輪島市自然休養村管理センター解体工事
直接工事費
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  | 備考
[9 empty] | % | 金額
（ ａ ） その他工事（解体）
Ⅰ. 施設・外構解体工事 |  |  | 式 |  | 1
Ⅱ. 電気設備解体工事 |  |  | 式 |  | 1
Ⅲ. 機械設備解体工事 |  |  | 式 |  | 1
Ⅳ. 取壊し発生材集積・積込、運搬 |  |  | 式 |  | 1
Ⅴ. 埋戻し・場内整地工事 |  |  | 式 |  | 1
小 計

## Ⅰ.施設・外構 大項目
（四号様式）（内訳明細書）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
（ａ） その他工事
Ⅰ. 施設・外構解体工事
１．直接仮設工事 |  | 式 | 1
２．躯体解体工事 |  | 式 | 1
３．内外装材解体工事 |  | 式 | 1
４．外構解体工事 |  | 式 | 1
合計

## １．直接仮設
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅰ-2 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅰ. 施設・外構解体工事
１．直接仮設工事
枠組本足場（手すり先行方式） | 建地巾600、架け払い共 | 架m2 | 817
最上部安全手摺（手すり先行方式） | 枠組本足用、架け払い共 | ｍ | 138
道路面のみ
ネット状養生シート張り | 防炎１類 | 架m2 | 310
移動足場 | 高さ 5.0ｍ | 台 | 1
内部仕上足場 | 脚立足場 | ㎡ | 514
小 計

## ２．躯体解体工事
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅰ-3 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
２．躯体解体工事
躯体コンクリート解体 | 地上部 | ｍ3 | 456
基礎コンクリート解体 | 地下部 | ｍ3 | 186
土間コンクリート撤去 |  | ｍ3 | 81
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有、運搬・処分共
煙突撤去 | W800×D800×H10,000 | 箇所 | 1
撤去機械運搬 |  | 往復 | 1
小 計

## ３．内外装材解体工事
（四号様式）（内訳明細書）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
３．内外装材解体工事
間仕切壁、腰壁等
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 厚100 | ｍ3 | 4.2
屋根
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ撤去 |  | ｍ2 | 1012
ﾊﾞﾙｺﾆｰ
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 |  | ｍ2 | 49.6
樋撤去 |  | ｍ | 132
内部床仕上材撤去 |  | ｍ2 | 339
内部床仕上材撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | ｍ2 | 10.6
木造床組撤去 |  | ｍ2 | 92.8
木造軸組撤去 |  | ｍ2 | 32.9
木造間仕切壁撤去 |  | ｍ2 | 212
壁仕上合板・ﾎﾞｰﾄﾞ等撤去 |  | ｍ2 | 328
壁仕上塗壁・ﾎﾞｰﾄﾞ等撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | ｍ2 | 123
天井軽天下地撤去 |  | ｍ2 | 502
天井仕上合板・ﾎﾞｰﾄﾞ等撤去 |  | ｍ2 | 441
天井仕上ﾎﾞｰﾄﾞ等撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | ｍ2 | 104
次葉へ
（四号様式）（内訳明細書）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
木製建具撤去 |  | ｍ2 | 84.9
金属製建具撤去 |  | ｍ2 | 253
木製家具等撤去 |  | ｍ3 | 16.3
厨房機器及び電気器具撤去 |  | ｍ3 | 12.4
小 計

## ４．外構解体工事
（四号様式）（内訳明細書）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
４．外構解体工事
外部コンクリート類撤去 | 犬走、ﾃﾗｽ、ﾎﾟｰﾁ等 | ｍ3 | 63.7
外部床仕上材等撤去 | ﾀｲﾙ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾚﾝｶﾞ等 | ｍ3 | 9.1
排水溝撤去 | SD-240 | ｍ3 | 13.7
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | 厚40、基盤共、集積・積込共 | ｍ3 | 15
樹木伐採 | 幹回 100～130cm未満 | 本 | 1
植込植栽撤去 | 低木 | ｍ2 | 25.1
ｺﾝｸﾘｰﾄ製浄化槽撤去 | 100人槽 | 式 | 1
合併処理浄化槽撤去 | 14人槽 | 式 | 1
厨房排水処理槽撤去 |  | 式 | 1
テニスコート撤去
砂入り人工芝 |  | ㎡ | 1840
アスファルト舗装撤去 |  | ㎡ | 1840
ネットフェンス撤去 | H=3.0m | ｍ | 252
フェンス基礎撤去 |  | 箇所 | 126
小計

## Ⅱ電気設備
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅱ-E1 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅱ 電気設備解体工事
1.電気設備撤去 |  | 式 | 1
小 計

## Ⅱ電気内訳
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅱ-E2 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅱ 電気設備解体工事
1.電気設備撤去
撤去 | 再使用しない
動力引込 | HI70、CV100mm2-3C | ｍ | 61
撤去 | 再使用しない
電力引込 | HI54、CV60mm2-3C | ｍ | 61
撤去 | 再使用しない
TEL引込 | HI36、0.65mm-１0P | ｍ | 61
撤去 | 再使用しない
設備機器配線 | HI28、CVV 3.5mm2-4C | ｍ | 64
撤去 | 再使用しない
引込柱 | CP-12-19-350kg | 本 | 1
撤去 | 再使用しない
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600×600×800 | 基 | 4
撤去 | 再使用しない
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 450×450×750 | 基 | 3
根切り |  | ｍ3 | 24.4
撤去 | 再使用しない
外部：引込開閉盤 ML-0 | 700×200×1030 | 面 | 1
撤去 | 再使用しない
露出：動力制御盤 M-1 | 700×330×1970 | 面 | 1
撤去 | 再使用しない
埋込：電力盤 L-1 | 1040×220×1240 | 面 | 1
撤去 | 再使用しない
埋込：端子盤 T-1 | 540×120×700 | 面 | 1
撤去 | 再使用しない
中央監視盤 | 450×190×700 | 面 | 1
次 葉
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅱ-E3 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
撤去 | 再使用しない
白熱灯器具 | コードペンダント | 個 | 7
撤去 | 再使用しない
白熱灯器具 | シーリングライト | 個 | 11
撤去 | 再使用しない
白熱灯器具 | 埋込灯 | 個 | 11
撤去 | 再使用しない
白熱灯器具 | ブラケットライト | 個 | 15
撤去 | 再使用しない
白熱灯器具 | レセプタクル | 個 | 14
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FCL-40W＋30W×1 露出形 | 個 | 2
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FCL-40W＋30W×1 吊下げ | 個 | 1
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FL-20W×4 埋込形 | 個 | 2
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FL-20W×4 吊下げ | 個 | 4
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FL-20W×2 露出防雨形 | 個 | 2
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FL-40W×1 吊下げ | 個 | 2
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FL-40W×1 露出形 | 個 | 5
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FL-40W×2 露出形 | 個 | 1
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FL-40W×1 露出防湿形 | 個 | 2
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FL-15W×1 吊下げ殺菌灯 | 個 | 1
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FL-20W×1 露出形 | 個 | 9
撤去 | 再使用しない
蛍光灯 | FL-10W×1 露出形 | 個 | 2
次 葉
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅱ-E4 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
撤去 | 再使用しない
非常蛍光灯 | FL-20W×2､IL-20ｗ×1 埋込形 | 個 | 1
撤去 | 再使用しない
非常灯器具 | 埋込灯 | 個 | 17
撤去 | 再使用しない
避難口誘導灯 | ガード付き壁付型 | 個 | 3
撤去 | 再使用しない
避難口誘導灯 | 壁付型及び吊下げ型 | 個 | 7
撤去 | 再使用しない
通路誘導灯 | 埋込型 | 個 | 2
撤去 | 再使用しない
吊下げ昇降式灯 | 400W | 個 | 10
撤去 | 再使用しない
インターホン | 壁付 | 個 | 1
撤去 | 再使用しない
テレビアンテナ | VHF | 組 | 1
撤去 | 再使用しない
熱感知器 |  | 個 | 26
撤去 | 再使用しない
煙感知器 |  | 個 | 14
撤去 | 再使用しない
自火報受信機（P型 5回線） | 380×110×290 露出壁掛型 | 台 | 1
撤去 | 再使用しない
壁掛けスピーカー |  | 個 | 2
合 計

## Ⅲ機械設備
（四号様式）（内訳明細書）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅲ 機械設備解体工事
（A）機械設備撤去
１．衛生器具撤去 |  | 式 | 1
2．給水設備撤去 |  | 式 | 1
3．給湯設備撤去 |  | 式 | 1
4．排水・汚水設備撤去 |  | 式 | 1
5．換気設備撤去 |  | 式 | 1
6．空調設備撤去 |  | 式 | 1
7．油タンク撤去 |  | 式 | 1
合 計

## Ⅲ機械内訳
（四号様式）（内訳明細書）
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅲ 機械設備解体工事
（A）機械設備撤去
１．衛生器具撤去
再使用なし
洋風便器 | 洗浄弁式 | 組 | 2
再使用なし
和風便器 | 洗浄弁式 | 組 | 3
再使用なし
小便器 | 洗浄弁式床置 | 組 | 3
再使用なし
壁掛け洗面器 |  | 組 | 5
再使用なし
埋込洗面器 |  | 組 | 2
再使用なし
壁掛け手洗器 |  | 組 | 5
再使用なし
掃除用流し | バック付き | 組 | 1
再使用なし
シャワーセット | サーモスタット式 | 組 | 4
再使用なし
シャワー水栓 |  | 組 | 5
再使用なし
水栓 |  | 個 | 20
再使用なし
散水栓 |  | 組 | 4
再使用なし
水洗柱 |  | 個 | 1
小 計
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅲ-Ｍ3 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
2.給水設備撤去
WPC | 再使用なし
給水ポンプユニット | 40A×2.2kw×2台 | 台 | 1
給水管 | 埋設
硬質塩ビライニング鋼管 | 40A | ｍ | 7
バルブ
GV20 | 20A | 個 | 1
バルブ
GV25 | 25A | 個 | 2
バルブ
GV32 | 32A | 個 | 3
バルブ
GV40 | 40A | 個 | 1
バルブ
GV50 | 50A | 個 | 1
バルブBOX | B-1 | 個 | 7
バルブBOX | B-2 | 個 | 1
根切り |  | ｍ3 | 1.8
小 計
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅲ-Ｍ4 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
3.給湯設備解体
TB | 再使用なし
給湯ボイラー | 160､000Kcal/H、付属品共 | 台 | 1
RA | 再使用なし
ろ過機 |  | 台 | 1
TH | 再使用なし
温水熱交換機 | THK1510WWB1 | 台 | 1
EXT | 再使用なし
密閉膨張水槽 |  | 台 | 1
BLT | 再使用なし
浴槽水位調整タンク |  | 台 | 1
LP1 | 再使用なし
給湯循環ポンプ |  | 台 | 1
LP2 | 再使用なし
給湯循環ポンプ（昇温用） |  | 台 | 1
RP | 再使用なし
ろ過循環ポンプ |  | 台 | 1
RH | 再使用なし
ヘヤーキャッチ |  | 台 | 1
再使用なし
ガス瞬間湯沸器 | PH12号 | 台 | 1
給湯管 | ボイラー室、再使用なし
耐熱塩ビライニング鋼管 | 50A、保温材共 | ｍ | 15.6
給湯管 | ボイラー室、再使用なし
耐熱塩ビライニング鋼管 | 25A、保温材共 | ｍ | 9.3
小 計
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅲ-Ｍ5 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
4.排水・汚水設備解体
排水管 | 屋外埋設
硬質塩化ビニル管 | 125A | ｍ | 92
汚水管 | 屋外埋設
硬質塩化ビニル管 | 125A | ｍ | 4
汚水管 | 屋外埋設
硬質塩化ビニル管 | 100A | ｍ | 10
インバート桝 | 450×450 | 箇所 | 4
排水桝 | 600×600 | 箇所 | 6
トラップ桝 |  | 箇所 | 1
根切り |  | ｍ3 | 42.4
小 計
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅲ-Ｍ6 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
5.換気設備撤去
EF1
壁付換気扇 | 250φ | 台 | 1
EF2
壁付有圧換気扇 | 250φ | 台 | 2
EF3
壁付給排式換気扇 | 300φ | 台 | 1
DF1
天井換気扇 | 100φ | 台 | 3
DF2
天井換気扇 | 160φ | 台 | 3
DF3
天井換気扇 | 200φ | 台 | 1
DF4
天井換気扇 | 180φ | 台 | 7
厨房ｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ | 3800×900 | 台 | 1
ｶｳﾝﾀｰｽﾃﾝﾚｽ排気ﾌｰﾄﾞ | 800×600 | 台 | 1
フレキブルダクト | 100φ | ｍ | 6.5
フレキブルダクト | 150φ | ｍ | 18
小 計
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅲ-Ｍ7 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
6.空調設備撤去
TU
チーリングユニット | 59,200ｋcal/H | 台 | 1
CT
クーリングタワー | 20RT | 台 | 1
HB | 付属品共
温水ボイラー | 80,000ｋcal/H | 台 | 1
EXT
密閉膨張水槽 | ﾀﾝｸ容量：52.2L | 台 | 1
LP1
冷却水循環ポンプ | 50A×260L/min×15m×1.5kw | 台 | 1
LP2
冷温水循環ポンプ | 40A×200L/min×18m×1.5kw | 台 | 1
FC1
天井埋込ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷房：1200ｋcal/H、暖房：2900ｋcal/H | 台 | 1
FC2
天井埋込ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷房：3370ｋcal/H、暖房：3000ｋcal/H | 台 | 1
FC3
天井埋込ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷房：4700ｋcal/H、暖房：4100ｋcal/H | 台 | 2
FC4
天井埋込ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷房：3700ｋcal/H、暖房：6130ｋcal/H | 台 | 4
FC5
天井埋込ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷房：8940ｋcal/H、暖房：5250ｋcal/H | 台 | 3
FC6
天井ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷房：4000ｋcal/H、暖房：4900ｋcal/H | 台 | 1
空調ダクト | ダクト長辺：750以下 | m2 | 4.7
空調ダクト | ダクト長辺：750～1,500以下 | m2 | 53.4
空調ダクト | ダクト長辺：1,500～2,200以下 | m2 | 52.3
室外機
空冷ヒートポンプ |  | 台 | 1
室内機
床置き空調機 |  | 台 | 1
室内外機
壁掛ルームエアコン |  | 台 | 1
小 計
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅲ-Ｍ8 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
7.油タンク撤去
OT
地下油タンク | 1950L 油処理、基礎共 | 台 | 1
OST
オイルサービスタンク | 100L ｱﾝｸﾞﾙ架台共 | 台 | 1
GP
オイルギｬーポンプ | 20A×30L/min×2.0kg/㎝2×0.4kw | 台 | 1
小 計

## Ⅳ．取壊し発生材
（四号様式）（内訳明細書）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅳ．取壊し・発生材 集積・積込、運搬
１.取壊し発生材集積・積込 |  | 式 | 1
2.取壊し発生材集運搬 |  | 式 | 1
小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅳ-K02 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅳ．取壊し・発生材 集積・積込、運搬
１.取壊し発生材集積・積込
コンクリート類 | 機械 | ｍ3 | 796 | #REF! | #REF!
〃
がれき類 |  | ｍ3 | 170 | #REF! | #REF!
〃 |  |  |  |  | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 機械 | ｍ3 | 20.3 | #REF! | #REF!
〃
ボード・仕上材類 |  | ｍ3 | 5.3 | #REF! | #REF!
〃
ボード・仕上材類（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） |  | ｍ3 | 0.5 | #REF! | #REF!
〃
金属くず類 |  | ｍ3 | 89.2 | #REF! | #REF!
〃
木くず類 |  | ｍ3 | 26.6 | #REF! | #REF!
〃
ガラス・陶磁器くず類 |  | ｍ3 | 6.1 | #REF! | #REF!
〃
廃プラ類 |  | ｍ3 | 23.6 | #REF! | #REF!
〃
混合廃棄物類 |  | ｍ3 | 6.2 | #REF! | #REF!
〃
混合廃棄物類（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） |  | ｍ3 | 1.5 | #REF! | #REF!
小 計 |  |  |  |  | #REF!
（四号様式）（内訳明細書） | [7 empty] | 4-Ⅳ-K03 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅳ．取壊し・発生材 集積・積込、運搬
２.取壊し発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 |  |  |  | 0
コンクリート類 | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 796 | #REF! | #REF!
〃 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 |  |  |  | 0
がれき類 | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 170 | #REF! | #REF!
〃 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 |  |  |  | 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 20.3 | #REF! | #REF!
〃 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
ボード・仕上材類 | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 5.3 | #REF! | #REF!
〃 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ・仕上材類 | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 0.5 | #REF! | #REF!
〃 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
金属くず類 | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 94.4 | #REF! | #REF!
〃 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
木くず類 | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 29.1 | #REF! | #REF!
〃 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
ガラス・陶磁器くず類 | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 8.3 | #REF! | #REF!
〃 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
廃プラ類 | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 27.3 | #REF! | #REF!
〃 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
混合廃棄物類 | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 8.2 | #REF! | #REF!
〃 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
混合廃棄物類（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） | DID区間無 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 49.5km以下 | ｍ3 | 1.5 | #REF! | #REF!
小 計 |  |  |  |  | #REF!

## ３号様式（産廃処分）
（三号様式）
設 計 内 訳 書 |  | 設計 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設 計 者
|  | 建設場所 |  | 石川県輪島市赤崎町地内
工事費一金 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 円 也
但し 、輪島市自然休養村管理センター解体工事
産業廃棄物処分費
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  | 備考
[9 empty] | % | 金額
（ b ） その他工事（産廃処分）
産業廃棄物処分費 |  |  | 式 |  | 1 |  | 0
小 計 | [6 empty] | 0

## ４号様式（産廃処分内訳）
（四号様式）（内訳明細書）
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
産業廃棄物処分費
発生材処分
コンクリート類 |  | ｔ | 1905
〃
がれき類 |  | ｔ | 336
〃
アスファルト類 |  | ｔ | 47.7
〃
ボード・仕上材類 |  | ｔ | 6.5
〃
ボード・仕上材類（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） |  | ｔ | 0.7
〃
金属くず類 |  | ｔ | 13.6
〃
木くず類 |  | ｔ | 10.9
〃
ガラス・陶磁器くず類 |  | ｔ | 3.8
〃
ランプ類処分 |  | 式 | 1
〃
廃プラ類 |  | ｔ | 5
〃
混合廃材類 |  | ｔ | 3.4
〃
混合廃棄物類（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有） |  | ｔ | 2.6
〃
タタミ類 |  | 枚 | 50
厨房機器
冷媒ガス回収・破壊処理費 | ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ、製氷機等 | 式 | 1
空調機器
冷媒ガス回収・破壊処理費 | ﾁｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、ｴｱｺﾝ等 | 式 | 1
小 計