## 屋運大項目
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 出来高 |  | 備考
[6 empty] | ％ | 金額
Ｂ．建築工事（屋内運動場棟）
Ⅰ.屋内運動場棟 |  | 式 | 1
計
Ⅱ．環境測定費 |  | 式 | 1
Ⅲ．揚重機械器具費 |  | 式 | 1
小 計
スクラップ控除 | （屋内運動場棟） | 式 | 1

## 屋内運動場棟 中項目
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
1.直接仮設工事 |  | 式 | 1
2.土工事 |  | 式 | 1
3.地業工事 |  | 式 | 1
4.コンクリート工事 |  | 式 | 1
5.型枠工事 |  | 式 | 1
6.鉄筋工事 |  | 式 | 1
7.鉄骨工事 |  | 式 | 1
8.組積工事 |  | 式 | 1
9.防水工事 |  | 式 | 1
10.ﾀｲﾙ工事 |  | 式 | 1
11.木工事 |  | 式 | 1
12.屋根･樋工事 |  | 式 | 1
13.金属工事 |  | 式 | 1
14.左官工事 |  | 式 | 1
15.金属製建具工事 |  | 式 | 1
16.硝子工事 |  | 式 | 1
17.塗装工事 |  | 式 | 1
18.内外装工事 |  | 式 | 1
19.家具工事 |  | 式 | 1
20.雑工事 |  | 式 | 1
21.ｻｲﾝ工事 |  | 式 | 1
小 計
スクラップ控除 |  | 式 | 1

## 1.直接仮設
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
1.直接仮設工事
遣方 |  | ㎡ | 1719
墨出し | 躯体、仕上げ | ㎡ | 3240
養生 | 躯体、仕上げ | ㎡ | 3240
整理清掃後片づけ | 工事中、竣工時 | ㎡ | 3240
地足場 |  | ㎡ | 1719
（手すり先行方式）
外部 枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 運搬共 | ㎡ | 2353
（手すり先行方式）
外部 枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500 運搬共 | ㎡ | 613
（手すり先行方式）
外部 安全手すり | 枠組本足場用 運搬共 | ｍ | 276
外部 ネット養生シート | 防炎Ⅰ類 運搬共 | ㎡ | 2559
外部 脚立足場 | 並列 H=1800 運搬共 | ㎡ | 99
外部 枠組棚足場 | H3.5m 手摺共 運搬共 | ㎡ | 2.4
外部 枠組棚足場 | H3.2（3.5/2.9）ｍ 手摺共 運搬共 | ㎡ | 97.1
外部 枠組棚足場 | H7.5m 手摺共 運搬共 | ㎡ | 6.7
外部 躯体支保工 | 階高9.1～10.8m未満 枠組4段分（H6.8ｍ） | ㎡ | 32.1
（手すり先行方式）
内部 枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500 運搬共 | ㎡ | 2297
（手すり先行方式）
内部 安全手すり | 枠組本足場用 運搬共 | ㎡ | 211
内部 脚立足場 | 並列 H1800 運搬共 | ㎡ | 1089
内部 ブラケット足場 | 枠組に接続 出幅1.0ｍ程度 運搬共 | ㎡ | 27.5
内部 脚立足場 | H=2.0ｍ 手摺共 運搬共 | ㎡ | 899
内部 脚立足場 | H=3.0ｍ 手摺共 運搬共 | ㎡ | 18
内部 枠組棚足場 | H=5.0ｍ 手摺共 運搬共 | ㎡ | 2.5
内部 枠組棚足場 | H=5.5ｍ 手摺共 運搬共 | ㎡ | 38.4
内部 枠組棚足場 | H=9.0ｍ 手摺共 運搬共 | ㎡ | 36.1
内部 脚立足場 | 平均H=3.1（3.6/2.6）ｍ 手摺共 運搬共 | ㎡ | 50.2
内部 枠組棚足場 | 平均H=5.4（5.8/5.0）ｍ 手摺共 運搬共 | ㎡ | 6.9
内部 階段仕上足場 | 運搬共 | ㎡ | 34.2
ローリングタワー
内部 簡易型移動式足場 | 1段 W1.5m H2.0m 6基使用 | ㎡ | 1089
鉄骨吊り棚足場 | シングル 運搬共 | ㎡ | 900
水平養生 | 水平安全ネット張り | ㎡ | 900
内部 躯体支保工 | 階高5.0～5.7ｍ未満 枠組1段分（H=1.7ｍ） | ㎡ | 86.4
計

## 2.土工事
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
2.土工事 | 屋内運動場棟
根切り | 機械掘り(つぼ掘り) | m3 | 496
床付 |  | m2 | 1828
杭間ざらい |  | 本 | 53
埋戻し | Ｂ種(杭・改良発生残土) | m3 | 329
他棟から
盛土 | Ｂ種(杭・改良発生残土) | m3 | 966 |  |  |  |  | 395m3転用
他棟から
〃 | Ｂ種(一般残土) | m3 | 577 |  |  |  |  | 81.1m3転用
〃 | Ａ種 | m3 | 471
一般残土、6.5km以下(往復)
残土運搬費 | DID区間無､10t積､ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 | m3 | 496
杭・改良発生残土3.5km以下(往復)
〃 | DID区間無､10t積､ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 | m3 | 534
杭・改良発生残土6.5km以下(往復)
〃 | DID区間無､10t積､ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 | m3 | 366
場外仮置土 | 一般残土 | m3 | 496
〃 | 杭・改良発生残土 | m3 | 900
砕石地業 | 基礎下､再生材､材工共 | m3 | 36.1
〃 | 底盤下､再生材､材工共 | m3 | 14.5
〃 | 土間下､再生材､材工共 | m3 | 108
土間下断熱材 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｔ=30､材工共 | m2 | 1064
土間下防湿シート | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt=0.15､材工共 | m2 | 1064
土工機械運搬費 |  | 式 | 1
水替費 |  | 式 | 1
小計

## 3.地業工事
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
3.地業工事 | 屋内運動場棟
(1)杭工事 |  | 式 | 1
(2)地盤改良工事 |  | 式 | 1
小計
(1)杭工事 | Hyper-MEGA工法､または同等工法以上
上杭
SC杭(105N) | φ450､SKK490､t=9mm､L=5m | 本 | 14 |  |  |  |  | P1
中杭
PHC杭(85N) | φ450､Ｃ種､L=11m | 本 | 14 |  |  |  |  | P1
下杭
HF杭(85N) | φ450-600､A種､L=12m | 本 | 14 |  |  |  |  | P1
上杭､φ450
SC杭(105N) | SKK490､t=9mm､L=5m､引抜対応 | 本 | 1 |  |  |  |  | P1T
中杭
PHC杭(85N)(T100) | φ450､Ｃ種､L=11m､引抜対応 | 本 | 1 |  |  |  |  | P1T
下杭
HF杭(85N)(T100) | φ450-600､A種､L=12m､引抜対応 | 本 | 1 |  |  |  |  | P1T
上杭､φ450
SC杭(105N) | SKK490､t=12mm､L=5m､引抜対応 | 本 | 1 |  |  |  |  | P1AT
中杭
PHC杭(85N)(T100) | φ450､Ｃ種､L=10m､引抜対応 | 本 | 1 |  |  |  |  | P1AT
下杭
HF杭(85N)(T100) | φ450-600､A種､L=12m､引抜対応 | 本 | 1 |  |  |  |  | P1AT
上杭
SC杭(105N) | φ600､SKK490､t=9mm､L=5m | 本 | 15 |  |  |  |  | P2
中杭
PHC杭(85N) | φ600､B種､L=11m | 本 | 15 |  |  |  |  | P2
下杭
HF杭(85N) | φ600-800､A種､L=12m | 本 | 15 |  |  |  |  | P2
上杭
SC杭(105N) | φ600､SKK490､t=9mm､L=5m | 本 | 5 |  |  |  |  | P2A
中杭
PHC杭(85N) | φ600､B種､L=10m | 本 | 5 |  |  |  |  | P2A
下杭
HF杭(85N) | φ600-800､A種､L=12m | 本 | 5 |  |  |  |  | P2A
上杭､φ600
SC杭(105N) | SKK490､t=12mm､L=5m､引抜対応 | 本 | 1 |  |  |  |  | P2AT
中杭
PHC杭(85N)(T100) | φ600､B種､L=10m､引抜対応 | 本 | 1 |  |  |  |  | P2AT
下杭
HF杭(85N)(T100) | φ600-800､A種､L=12m､引抜対応 | 本 | 1 |  |  |  |  | P2AT
上杭
SC杭(105N) | φ700､SKK490､t=6mm､L=5m | 本 | 8 |  |  |  |  | P3
中杭
PHC杭(85N) | φ700､A種､L=11m | 本 | 8 |  |  |  |  | P3
下杭
HF杭(85N) | φ700-900､A種､L=12m | 本 | 8 |  |  |  |  | P3
上杭
SC杭(105N) | φ700､SKK490､t=6mm､L=5m | 本 | 8 |  |  |  |  | P3A
中杭
PHC杭(85N) | φ700､A種､L=10m | 本 | 8 |  |  |  |  | P3A
下杭
HF杭(85N) | φ700-900､A種､L=12m | 本 | 8 |  |  |  |  | P3A
杭荷降し費 |  | 式 | 1
杭施工機械運搬費 |  | 式 | 1
杭施工機械組立解体費 |  | 式 | 1
セメントサイロ設置費 |  | 基 | 1
杭施工費 | φ600 | m | 447
〃 | φ800 | m | 582
〃 | φ900 | m | 440
根固め液 | φ600 | 本 | 16
〃 | φ800 | 本 | 21
〃 | φ900 | 本 | 16
杭周固定液 | φ600 | m | 447
〃 | φ800 | m | 582
〃 | φ900 | m | 440
回転埋設用金具 | φ450 | 個 | 16
〃 | φ600 | 個 | 21
〃 | φ700 | 個 | 16
無溶接継手費 | φ450､PHC+PHC | ヶ所 | 16
〃 | φ450､PHC+SC | ヶ所 | 16
〃 | φ600､PHC+PHC | ヶ所 | 21
〃 | φ600､PHC+SC | ヶ所 | 21
〃 | φ700､PHC+PHC | ヶ所 | 16
〃 | φ700､PHC+SC | ヶ所 | 16
杭打機用敷き鉄板･枕木費 |  | 式 | 1
泥土処理費 | 場内固化処理 | 式 | 1
杭施工現場管理費 |  | 式 | 1
ｸﾗｳﾝﾊﾟｲﾙｱﾝｶｰ工法､または同等工法以上
杭頭補強筋 | SD390､6-D38-Mﾀｲﾌﾟ､材工共 | SET | 15 |  |  |  |  | P1､P1T
ｸﾗｳﾝﾊﾟｲﾙｱﾝｶｰ工法､または同等工法以上
〃 | SD390､6-D38H-Ｌﾀｲﾌﾟ､材工共 | SET | 1 |  |  |  |  | P1AT
ｸﾗｳﾝﾊﾟｲﾙｱﾝｶｰ工法､または同等工法以上
〃 | SD390､8-D38-Mﾀｲﾌﾟ､材工共 | SET | 20 |  |  |  |  | P2､P2A
ｸﾗｳﾝﾊﾟｲﾙｱﾝｶｰ工法､または同等工法以上
〃 | SD390､8-D38H-Ｌﾀｲﾌﾟ､材工共 | SET | 1 |  |  |  |  | P2AT
ｸﾗｳﾝﾊﾟｲﾙｱﾝｶｰ工法､または同等工法以上
〃 | SD390､9-D32-Mﾀｲﾌﾟ､材工共 | SET | 16 |  |  |  |  | P3､P3A
(1)の計
(2)地盤改良工事 | 浅層地盤改良工法
材料費､施工費､重機運搬費､固化材100kg/m3
浅層地盤改良工事費 | 配合･一軸圧縮試験費含む | 式 | 1
(2)の計

## 4.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
4.コンクリート工事 | 屋内運動場棟
均しコンクリート | FC N18-15 | m3 | 30.2
(基礎､耐圧盤)
躯体コンクリート | FC N27-15 | m3 | 858
(ﾋﾟｯﾄ土間ｽﾗﾌﾞ)
〃 | FC N24-15 | m3 | 16.5
(1Fｽﾗﾌﾞ)
〃 | FC N27-18 | m3 | 186
(上部躯体)
〃 | FC N27-18 | m3 | 1736
(設備基礎)
〃 | FC N24-18 | m3 | 4.2
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ
躯体コンクリートS値補正加算分 | (基礎～設備基礎) | m3 | 2799
コンクリート打設手間 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m3 | 30.2
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料金含む
ポンプ圧送基本料金 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 回 | 2
コンクリート打設手間 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(基礎､耐圧盤) | m3 | 858
ポンプ圧送料金 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(基礎､耐圧盤) | m3 | 858
ポンプ圧送基本料金 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(基礎､耐圧盤) | 回 | 6
コンクリート打設手間 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾋﾟｯﾄ土間ｽﾗﾌﾞ) | m3 | 16.5
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料金含む
ポンプ圧送基本料金 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾋﾟｯﾄ土間ｽﾗﾌﾞ) | 回 | 1
コンクリート打設手間 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(1Fｽﾗﾌﾞ) | m3 | 186
ポンプ圧送料金 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(1Fｽﾗﾌﾞ) | m3 | 186
ポンプ圧送基本料金 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(1Fｽﾗﾌﾞ) | 回 | 2
コンクリート打設手間 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(上部躯体) | m3 | 1736
ポンプ圧送料金 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(上部躯体) | m3 | 1736
ポンプ圧送基本料金 | 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ(上部躯体) | 回 | 12
コンクリート打設手間 | 雑ｺﾝｸﾘｰﾄ(設備基礎) | m3 | 4.2
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料金含む
ポンプ圧送基本料金 | 雑ｺﾝｸﾘｰﾄ(設備基礎) | 回 | 1
小計

## 5.型枠工事
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
5.型枠工事 | 屋内運動場棟
普通型枠 | 基礎､平面 | m2 | 2957
〃 | 地上､平面 | m2 | 4774
打放型枠 | 基礎､平面､C種 | m2 | 86.7
〃 | 地上､平面､A種 | m2 | 1639
〃 | 地上､平面､B種 | m2 | 2533
〃 | 地上､平面､C種 | m2 | 1247
型枠運搬費 | 10t車 | m2 | 13237
打継目地 | 材工共 | m | 381
伸縮調整目地 | 材工共 | m | 636
止水板 | H=200､材工共 | m | 97.3
構造スリット(完全型) | 垂直型､壁厚160､材工共 | m | 339
〃 | 水平型､壁厚160､材工共 | m | 143
通気管スリーブ | φ100､L=500､材工共 | ヶ所 | 8
通水管スリーブ | φ100(半割)､L=500､材工共 | ヶ所 | 4
小計

## 6.鉄筋工事(PC緊張工事含む)
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
6.鉄筋工事 | 屋内運動場棟
（1）一般鉄筋工事 |  | 式 | 1
（2）PC梁緊張工事 |  | 式 | 1
小計
スクラップ控除（鉄筋） |  | 式 | 1
（1）一般鉄筋工事
異形鉄筋 | SD295 D10 | t | 77.3
〃 | SD295 D13 | t | 95.8
〃 | SD295 D16 | t | 4.4
〃 | SD345 D19 | t | 4.1
〃 | SD345 D22 | t | 13.4
〃 | SD345 D25 | t | 133
〃 | SD390 D29 | t | 39.2
溶接閉鎖型ﾌｰﾌﾟ筋 | SD295 D10、□型 | t | 0.1
〃 | SD295 D13、□型 | t | 7.3
〃 | MK785 MD13､□型､田型､囲型 | t | 19.3
鉄筋加工組立費 |  | t | 353
鉄筋運搬費 | 10t車 | t | 353
溶接閉鎖型ﾌｰﾌﾟ筋取付費 |  | t | 26.7
鉄筋ガス圧接費 | D19 | ヶ所 | 129
〃 | D22 | ヶ所 | 398
〃 | D25 | ヶ所 | 3701
〃 | D29 | ヶ所 | 1820
梁貫通孔補強筋 | 材工共 | 式 | 1
（1）の計
スクラップ控除(鉄筋) | H2 | t | 10.6
（2）PC梁緊張工事
PC鋼材 | φ15.2 | t | 4.4
定着具 | E6-6､S付 | ヶ所 | 24
〃 | P6-6 | ヶ所 | 24
スパイラルシース | φ60 | m | 666
排気管シース | φ60 | 個 | 36
ケーブルホルダー | 4Cﾀｲﾌﾟ | ヶ所 | 306
グラウト材 | φ65 | m | 666
フレックスホース |  | m | 210
雑材 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | 24
準備工 |  | 式 | 1
定着具取付工 |  | ヶ所 | 48
ケーブルホルダー取付工 |  | ヶ所 | 306
ケーブル組立工 |  | m | 666
緊張工 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | 24
端部処理工 |  | ヶ所 | 24
グラウト工 |  | m | 666
雑工 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | 24
緊張管理費 |  | ｹｰﾌﾞﾙ | 24
緊張機器 |  | 式 | 1
グラウト機器 |  | 式 | 1
一般機器 |  | 式 | 1
緊張材料運搬費 |  | 式 | 1
機器運搬費 |  | 式 | 1
PC緊張工事管理費 |  | 式 | 1
（2）の計

## 7.鉄骨工事
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
7．鉄骨工事 | 屋内運動場棟
(1)本体鉄骨工事 |  | 式 | 1
(2)ぶどう棚鉄骨工事 |  | 式 | 1
(3)母屋工事 |  | 式 | 1
(4)胴縁工事 |  | 式 | 1
(5)アリーナ階段鉄骨工事 |  | 式 | 1
(6)外部階段鉄骨工事 |  | 式 | 1
(7)メンテナンス階段鉄骨工事 |  | 式 | 1
(8)鉄骨付帯工事 |  | 式 | 1
小計
スクラップ控除（鉄骨） |  | 式 | 1
(1)本体鉄骨工事
H-588x300x12x20 | SN400B | t | 8.1
H-1000x350x16x28 | SN400B | t | 50.4
H-1000x350x16x32 | SN400B | t | 49.9
H-100x100x6x8 | SS400 | t | 0.5
H-175x90x5x8 | SS400 | t | 0.6
H-200x100x5.5x8 | SS400 | t | 1.5
H-250x125x6x9 | SS400 | t | 14.6
H-250x250x9x14 | SS400 | t | 0.4
H-300x150x6.5x9 | SS400 | t | 4.3
H-340x250x9x14 | SS400 | t | 1
H-400x200x8x13 | SS400 | t | 0.9
PL-4.5 | SS400 | t | 0.1
PL-6 | SN400B | t | 1.3
PL-9 | SN400B | t | 7.9
PL-12 | SN400B | t | 5.3
PL-16 | SN400B | kg | 31
PL-19 | SN400B | t | 1.3
PL-22 | SN400B | t | 1.3
PL-25 | SN400B | t | 0.2
PL-36 | SN490B | t | 1.7
PL-32 | SN490C | t | 0.8
PL-40 | SN490C | t | 3.8
L-65x65x6 | SS400 | t | 4.1
L-75x75x6 | SS400 | t | 0.5
L-75x75x9 | SS400 | t | 6.9
[-100x50x5x7.5 | SS400 | t | 2.2
FB-12x100 | SN400B | kg | 47
SS400
A.Bolt-M20 | L=400､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め､J型ﾌｯｸ付 | 本 | 48
SS400
A.Bolt-M22 | L=440､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め､J型ﾌｯｸ付 | 本 | 24
ABR490
A.Bolt-M27 | L=630､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め､J型ﾌｯｸ付 | 本 | 56
丸鋼-φ30 | SS400､JIS型ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付 | t | 0.2
HTB-M16x40 | S10T | SET | 484
HTB-M16x45 | S10T | SET | 1224
HTB-M20x45 | S10T | SET | 512
HTB-M20x50 | S10T | SET | 8
HTB-M20x60 | S10T | SET | 936
HTB-M22x60 | S10T | SET | 32
HTB-M22x65 | S10T | SET | 36
HTB-M22x75 | S10T | SET | 728
HTB-M22x110 | S10T | SET | 1344
鉄骨工場加工組立費 |  | t | 162
鉄骨工場溶接費 |  | t | 162
鉄骨工場塗装費 | JIS K5674､1回塗り | t | 112
鉄骨運搬費 | 11t車 | t | 162
鉄骨現場建方費 |  | t | 162
HTB本締め費 |  | t | 162
(1)の計
スクラップ(鉄骨) | H1 | t | 5.4
(2)ぶどう棚鉄骨工事
C-100ｘ50ｘ20ｘ3.2 | SSC400 | t | 2.2
L-100x75x7 | SS400 | t | 0.4
中ボルト-M12x140 | SS400 | SET | 261
鉄骨工場加工･現場建方費 | 運搬費含む | t | 2.5
(2)の計
(3)母屋工事
C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3 | SSC400 | t | 22.8
PL-4.5 | SS400 | t | 3.7
中ボルト-M12x40 | SS400 | SET | 3968
中ボルト-M12x140 | SS400 | SET | 896
鉄骨工場加工･現場建方費 | 運搬費含む | t | 25.7
(3)の計
(4)胴縁工事
L-100x75x7 | SS400 | t | 0.2
C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3 | SSC400 | t | 1.4
中ボルト-M12x40 | SS400 | SET | 328
鉄骨工場加工･現場建方費 | 運搬費含む | t | 1.6
(4)の計
(5)アリーナ階段鉄骨工事
H-400x200x8x13 | SS400 | t | 0.4
PL-4.5 | SS400 | t | 1.6
PL-9 | SN400B | kg | 6
PL-22 | SN400B | t | 2.6
L-50x50x6 | SS400 | t | 0.2
SS400
A.Bolt-M16 | L=320､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め､J型ﾌｯｸ付 | 本 | 4
SS400
A.Bolt-M20 | L=400､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め､J型ﾌｯｸ付 | 本 | 20
HTB-M20x50 | S10T | SET | 8
HTB-M20x75 | S10T | SET | 4
鉄骨工場加工･現場建方費 | 運搬費含む | t | 4.7
(5)の計
(6)外部階段鉄骨工事
H-200x100x5.5x8 | SS400 | t | 0.1
○-165.2x7.1 | STK400 | t | 0.1
PL-6 | SN400B | kg | 1
PL-12 | SN400B | kg | 3
PL-16 | SN400B | t | 1
PL-19 | SN400B | kg | 16
PL-16 | SN490C | kg | 12
L-50x50x6 | SS400 | t | 0.1
SS400
A.Bolt-M16 | L=320､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め､J型ﾌｯｸ付 | 本 | 2
SS400
〃 | L=400､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め､J型ﾌｯｸ付 | 本 | 4
SS400
A.Bolt-M20 | L=400､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め､J型ﾌｯｸ付 | 本 | 12
HTB-M20x70 | F8T | SET | 4
CHPL-4.5 | SS400 | t | 0.7
鉄骨工場加工･現場建方費 | 運搬費含む | t | 1.9
(6)の計
(7)メンテナンス階段鉄骨工事
PL-9 | SN400B | t | 0.2
PL-12 | SN400B | kg | 8
L-50x50x6 | SS400 | kg | 29
SS400
A.Bolt-M16 | L=400､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め､J型ﾌｯｸ付 | 本 | 12
SS400
A.Bolt-M20 | L=400､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め､J型ﾌｯｸ付 | 本 | 8
HTB-M20x55 | S10T | SET | 4
CHPL-4.5 | SS400 | t | 0.3
鉄骨工場加工･現場建方費 | 運搬費含む | t | 0.5
(7)の計
(8)鉄骨付帯工事
鉄骨現場塗装費 | JIS K5674､1回塗り | t | 111
鉄骨溶融亜鉛メッキ塗装費 |  | t | 1.9
大梁地組費 |  | 台 | 9
大梁建方用仮設架台費 | 棟部､材工共 | 式 | 1
アンカーフレーム | H=1.5m程度 | 台 | 14
アンカーボルト取付費 | M16 | 本 | 22
〃 | M20 | 本 | 88
〃 | M22 | 本 | 24
〃 | M27 | 本 | 56
無収縮モルタル | 400x1,050､材工共 | ヶ所 | 14
〃 | 370x150､材工共 | ヶ所 | 2
〃 | 335x335､材工共 | ヶ所 | 1
〃 | 300x390､材工共 | ヶ所 | 2
〃 | 300x300､材工共 | ヶ所 | 2
〃 | 280x150､材工共 | ヶ所 | 8
〃 | 220x530､材工共 | ヶ所 | 4
〃 | 220x350､材工共 | ヶ所 | 2
〃 | 220x250､材工共 | ヶ所 | 6
〃 | 220x180､材工共 | ヶ所 | 2
〃 | 220x160､材工共 | ヶ所 | 1
〃 | 200x260､材工共 | ヶ所 | 7
超音波探傷検査費 | 第３者機関 | 式 | 1
(8)の計

## 8.組積
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
8.組積工事
(外部)
B-c04
外壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | t120 C種 塗下 | ㎡ | 1.3
計

## 9.防水
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
9.防水工事
(外部)
屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | 高耐久 平面 | ㎡ | 476
屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | 高耐久 立上り | ㎡ | 186
B-c05
箱樋 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | 高耐久 平面 | ㎡ | 75.1
B-c05参照
箱樋 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | 高耐久 立上り | ㎡ | 135
庇 塗膜防水 | 平面 ｳﾚﾀﾝ系 Co面 | ㎡ | 8.4
庇 塗膜防水 | 立上 ｳﾚﾀﾝ系 Co面 | ㎡ | 2
ﾊﾄ小屋 塗膜防水 | 平面 ｳﾚﾀﾝ系 Co面 | ㎡ | 1.8
ﾊﾄ小屋見付 塗膜防水 | 糸270 ｳﾚﾀﾝ系 Co面 | ｍ | 3.8
設備基礎天端 塗膜防水 | 平面 ｳﾚﾀﾝ系 Co面 | ㎡ | 8.3
設備基礎見付 塗膜防水 | 糸180 ｳﾚﾀﾝ系 Co面 | ｍ | 48
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水貼仕舞 押え金物 | ﾌﾟﾚｰﾄ型 AS防水用 | ｍ | 496
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水貼仕舞 押え水切 | 水切型 AS防水用 | ｍ | 287
ｱｽﾌｧﾙﾄ入隅 ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ |  | ｍ | 496
PS-2 15x10
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 防水貼仕舞 AS防水用 | ｍ | 496
PS-2 15x10
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 屋根水切取合 | ｍ | 288
PS-2 20x10
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 打継目地 | ｍ | 381
PS-2 20x10
ｼｰﾘﾝｸﾞ | W20 伸縮調整目地(構造ｽﾘｯﾄ目地以外の部分) | ｍ | 636
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | ｍ | 406
(内部)
A-b12.B-b12.c04
防火水槽 床 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 | t1.5 | ㎡ | 7.2
A-b12.B-b12.c04
防火水槽 壁 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 | t1.5 | ㎡ | 17.7
B-c04
押え金物 | 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水用 | ｍ | 10.8
PS-2 15x10
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 汚垂ﾀｲﾙ取合 | ｍ | 15.1
A-b13
ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 10x10 水廻り床～壁取合 | ｍ | 267
MS-2 10x10
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 手洗いｶｳﾝﾀｰ取合 | ｍ | 21.2
MS-2 10x10
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合 | ｍ | 77.6
計

## 10.ﾀｲﾙ
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
10.ﾀｲﾙ工事
(外部)
段鼻 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ |  | ｍ | 12.2
(内部)
床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ | 50角 | ㎡ | 16.2
ｽﾛｰﾌﾟ床 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ | 50角 | ㎡ | 1.3
D600
小便前 汚垂ﾀｲﾙ | TOTO:ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱPU薄型同等品 | ｍ | 6.4
50角 H150
巾木 ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ | ﾎﾞｰﾄﾞ面接着貼 | ｍ | 4.8
計

## 11.木
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
11.木工事
(外部)
天井 ｱﾃ板 |  | ㎡ | 259
(内部)
B-f14.15
ｱﾘｰﾅ 床 合板 | ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞｰﾄﾞ面 | ㎡ | 1915
910x1820
針葉樹合板 t12+ﾗﾜﾝ合板 t5.5
塗装下地
ｽﾃｰｼﾞ(台車収納) 床 合板 | 構造用合板 t15+15 | ㎡ | 102
木巾木 | H60 堅木積層 18x60 | ｍ | 285
B-f13
木巾木 | H100 ﾀﾓ集成材 35x10 塗装品 | ｍ | 206
t12
腰壁 不燃能登羽板 | 木下地面 | ㎡ | 21.6
t12
腰壁 不燃能登羽板 | PB面 | ㎡ | 120
t5.5
壁 合板 | PB面 | ㎡ | 157
t9.0 目透かし
ｽﾃｰｼﾞ 壁 ｼﾅ合板 | 胴縁面 | ㎡ | 42.4
t5.5 目透かし
壁 有孔ｼﾅ合板 | PB面 | ㎡ | 81.2
t12 目透かし
壁 有孔ｼﾅ合板 | 木下地面 | ㎡ | 763
B-f13
ｱﾘｰﾅｼｽﾃﾑ 壁 天然木化粧合板 | t15 ﾀﾓ柾目 290x1800 目地8mm | ㎡ | 755
無孔板 塗装品
緩衝材 t20 @1200
調整ﾎﾞﾙﾄ φ9.0
t5.5
柱型 合板 | PB面 | ㎡ | 5.4
t12 目透かし
柱型 有孔ｼﾅ合板 | PB面 | ㎡ | 174
t9.0 目透し
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 下り壁 有孔ｼﾅ合板 | 木下地面 | ㎡ | 76.8
B-c02
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 下り壁 ﾕﾆｯﾄ縦格子 | 60x90 @150 | ㎡ | 76.8
壁 木下地 | 24x45 @300 | ㎡ | 785
B-c02
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 下り壁 木下地 | 24x45 @300 | ㎡ | 76.8
柱型 木下地 | 24x45 @300 | ㎡ | 174
t12 目透かし
天井 有孔ｼﾅ合板 | 木下地面 | ㎡ | 58.9
天井 木下地 | 24x45 @300 | ㎡ | 58.9
A-f01<A-8>
ﾀｲﾙ～化粧ｹｲｶﾙ板取合 巾木見切縁 | 堅木積層 10x60 | ｍ | 4.8
羽板～合板取合 腰壁見切縁 | 堅木積層 25x25 | ｍ | 65.9
化粧合板～ｼﾅ合板取合 壁見切縁 | 堅木 18x60 | ｍ | 23.8
B-c05
ｱﾘｰﾅ 壁見切縁 | 堅木 40x60 | ｍ | 125
B-c03
壁見切縁 | 堅木 135x25 | ｍ | 32.8
A-f04
出隅見切縁 | 堅木 25x25 | ｍ | 149
A-f04
出隅見切縁 | 堅木 35x35 | ｍ | 19.4
A-f04
入隅見切縁 | 堅木 22x30 | ｍ | 12.4
B-f13
ｼｽﾃﾑ壁 入隅見切縁 | ﾀﾓ集成材 15x7 塗装品 | ｍ | 50.9
B-c02
下り壁見切縁 | ﾅﾗ集成材 60x220 | ｍ | 12.1
B-c01
天井～ｼﾅ合板取合 壁見切縁 | 堅木 75x25 | ｍ | 174
天井 廻縁 |  | ｍ | 174
B-f13
ｱﾘｰﾅ 天井 廻縁 | ﾀﾓ集成材 35x10 塗装品 | ｍ | 300
B-c02
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 手摺笠木 | 集成材 50x60 面取 | ｍ | 96
D250xH120 糸490迄
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 天井埋込ｺ型 上枠兼用 | ｍ | 6.5
D250xH120 糸490迄
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 壁付ｺ型 上枠兼用 | ｍ | 65.6
D300xH150 糸750迄
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 天井埋込L型 上枠兼用 | ｍ | 26.3
額縁 | 100x25 | ｍ | 167
B-f13
ｱﾘｰﾅ 額縁 | 110x25 | ｍ | 245
B-f04<A-46>
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | H2100 堅木 35x35 欠有 | か所 | 5
B-c09.f04<A-46>
ｱﾘｰﾅ ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | H2100 堅木 35x35 R加工 欠有 | か所 | 29
t12 LGS面
耐水合板 | 紙巻器用 | か所 | 6
t12 ﾌﾞｰｽ面
耐水合板 | 紙巻器用 | か所 | 7
t12 LGS面
耐水合板 | 小便器手摺用 | 式 | 2
W752xH2000
WF51 三方枠 | 枠見込:145 | か所 | 2
ステージ框 | ナラ集成材 150×150×L12.1ｍ | か所 | 1
階段手摺縦材 | H1,200 能登ヒバ80×50＠102 | ｍ | 12.8
計

## 12.屋根･樋
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
12.屋根･樋工事
(外部)
t0.5 ﾊｲﾚﾀﾝSGL鋼板立平葺
屋根 金属板葺 | （篏合式）@303 t1.0ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | ㎡ | 1282
t43 耐火野地板（ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞt18+
高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ不燃t25）
同上 棟包み | 屋根同材 | ｍ | 44.7
同上 けらば包み | 屋根同材 | ｍ | 65
同上 軒先鼻隠し | 屋根同材 H200 | ｍ | 89
同上 軒先水切 |  | ｍ | 89.3
B-c05
同上 箱樋笠木 | 屋根同材 W250 曲げ加工 | ｍ | 88.6
同上 雪止金物 | L-50x50x4 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 | ｍ | 268
(とい)
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | 鋳鉄 竪引型 φ114 打込型 | か所 | 20
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | 鋳鉄 横引型 φ114 打込型 | か所 | 4
竪樋 | ｱﾙﾐ φ114 ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽﾀｲﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ | ｍ | 85.7
這い樋 | ｱﾙﾐ φ114 支持金物共 | ｍ | 21.8
ｴﾙﾎﾞ管 | ｱﾙﾐ φ114 | か所 | 27
竪樋 | SGP管 φ114 掴み金物共 | ｍ | 62.7
防露巻 | φ114用 見掛り | ｍ | 62.7
計

## 13.金属
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
13.金属工事
(外部)
B-c06
鉄骨階段 手摺 | ｽﾁｰﾙ H1200 平部 | ｍ | 5.6
溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上
手摺子 FB-38x9 @110
手摺笠木 FB-38x9
手摺下繋ぎ FB-38x9
手摺握り φ=34
ﾌﾞﾗｹｯﾄ FB-12x9 9x9
B-c06
鉄骨階段 手摺 | ｽﾁｰﾙ H1200 斜部 | ｍ | 9.4
溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上
手摺子 FB-38x9 @110
手摺笠木 FB-38x9
手摺下繋ぎ FB-38x9
手摺握り φ=34
ﾌﾞﾗｹｯﾄ FB-12x9 9x9
B-c06
壁付手摺 | ｽﾁｰﾙ φ=34 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 | ｍ | 1.2
A-b13･f05
笠木 ｱﾙﾐ押出型材 | W250 ｼﾙﾊﾞｰ(市場品) | ｍ | 120
笠木 ｺｰﾅｰ部 | W250用 直角曲 | か所 | 3
B-c04
ﾀﾗｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ W400xH5400 | か所 | 1
軽量鉄骨天井下地 | 25形@300(直貼) | ㎡ | 259
AD-51
ﾌｧｽﾅｰ･ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | か所 | 14
(内部)
B-c03
ｴﾝﾄﾗﾝｽ 上り框 | ｽﾃﾝﾚｽ W60xH0～75 | ｍ | 6
B-c03
ｴﾝﾄﾗﾝｽ 上り框 | ｽﾃﾝﾚｽ W60xH0～75 曲面 | ｍ | 0.9
壁 軽量鉄骨壁下地 | W65＠450(捨張) ﾗｲﾆﾝｸﾞ | ㎡ | 32.2
壁 軽量鉄骨壁下地 | W65＠300(直張) | ㎡ | 203
壁 軽量鉄骨壁下地 | W65＠450(捨張) | ㎡ | 86.5
W65＠450(捨張)
ｱﾘｰﾅ壁 軽量鉄骨壁下地 | 衝撃吸収仕様 | ㎡ | 1010
W65＠450(捨張)
ｱﾘｰﾅ柱型 軽量鉄骨壁下地 | 衝撃吸収仕様 | ㎡ | 18.2
間仕切 軽量鉄骨壁下地 | W65＠450(捨張) | ㎡ | 114
軽鉄下地中間受け |  | ｍ | 32.8
壁 軽量鉄骨壁開口補強 | W65 | ｍ | 44
間仕切 軽量鉄骨壁開口補強 | W65 | ｍ | 50.3
軽量鉄骨天井下地 | 19形＠360(捨貼) H1500未満 | ㎡ | 320
梁型 軽量鉄骨天井下地 | 19形＠300(捨貼) H1500未満 | ㎡ | 60.2
軽量鉄骨天井開口補強 | 450角 ﾎﾞｰﾄﾞ切込補強共 | か所 | 20
軽量鉄骨天井開口補強 | 600角 ﾎﾞｰﾄﾞ切込補強共 | か所 | 4
A-b14.15
ｱﾘｰﾅ 床下換気口 | 200x900 ｱﾙﾐ | か所 | 24
A-b21
天井点検口 | ｱﾙﾐ 450角(目地ﾀｲﾌﾟ) | か所 | 7
A-b21
天井点検口 | ｱﾙﾐ 450角(額縁ﾀｲﾌﾟ) | か所 | 13
A-b21
天井点検口 | ｱﾙﾐ 600角(目地ﾀｲﾌﾟ) | か所 | 4
A-b12.f04.B-b12.f04
床下点検口 | 600角 ｽﾃﾝﾚｽ | か所 | 5
防臭･防水･鍵付
付属金物共
A-b12.B-b12
ﾏﾝﾎｰﾙ | φ600 鋳鉄 | か所 | 1
防臭･防水･鍵付
付属金物共
A-b12.B-b12
ﾋﾟｯﾄ ﾀﾗｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ φ22 打込 | か所 | 6
W400xD200 4段/組
用具庫1 階段手摺 | H1050 ｽﾁｰﾙFB38*9 | ｍ | 9.3
B-c02
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ 手摺 | H1100 ｽﾁｰﾙ | ｍ | 96
手摺子:9x35 @200
手摺下枠:9x55
ｱﾙﾐ ﾀﾞﾌﾞﾙ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ﾎﾞｯｸｽ内取付 | ｍ | 98.4
ｻｯｼ方立 | ｽﾁｰﾙｔ1.6（80+50）*（320+25） | ｍ | 1.6
A-f04<A-40>
洗面ﾗｲﾆﾝｸﾞ 取付下地 | H300 ｽﾁｰﾙ t2.3 錆止め塗装 | ｍ | 35.6
ｱﾝｶｰ φ12 @450
計

## 14.左官
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
14.左官工事
(外部)
屋上 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 | ㎡ | 476
庇 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 塗膜防水下 | ㎡ | 7.3
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 素地 | ㎡ | 5.9
ﾊﾄ小屋天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 塗膜防水下 | ㎡ | 1.8
設備基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 塗膜防水下 | ㎡ | 8.3
踊場床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 素地 | ㎡ | 5
箱樋 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 | ㎡ | 75.1
柱型天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 吹付下 | ㎡ | 1.2
庇笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | W175 塗膜防水下 | ｍ | 6.2
手摺壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | W190 吹付下 | ｍ | 1.5
手摺壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | W190 塗装下 | ｍ | 3.8
屋上立上り ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 | ㎡ | 186
箱樋 立上り ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 | ㎡ | 135
庇立上り ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | H140 塗膜防水下 | ｍ | 14.2
設備基礎見付 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 糸180 塗膜防水下 | ｍ | 48
ﾊﾄ小屋見付 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 糸270 塗膜防水下 | ｍ | 3.8
外壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 吹付下 | ㎡ | 1795
外壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 塗装下 | ㎡ | 412
柱型 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 塗装下 | ㎡ | 96.7
手摺壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 吹付下 | ㎡ | 0.8
手摺壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 塗装下 | ㎡ | 2.8
柱型根巻 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 塗装下 | ㎡ | 3
天井 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 塗装下 | ㎡ | 67.6
段床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ | t30 素地 | ㎡ | 5.2
Yb1通梁天端 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ | 仕上 | ㎡ | 17
B-c04
外壁 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ | CB面 吹付下 | ㎡ | 1.3
B-f05
竪樋ｽﾗﾌﾞ貫通部 ﾓﾙﾀﾙ詰 | φ114用 t50 H150 | か所 | 8
建具廻り 枠詰めﾓﾙﾀﾙ | 防水材入 | ｍ | 406
B-c04
外壁 複層塗材RE | ﾓﾙﾀﾙ面 | ㎡ | 1.3
外壁 複層塗材RE | Co面 | ㎡ | 1795
手摺壁 複層塗材RE | Co面 | ㎡ | 0.8
柱型根巻天端 複層塗材RE | Co面 | ㎡ | 1.2
手摺壁天端 複層塗材RE | W190 Co面 | ｍ | 1.5
(内部)
防火水槽床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水下 | ㎡ | 7.2
防火水槽 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水下 | ㎡ | 17.7
A-b12.B-b12
ﾋﾟｯﾄ 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 仕上 | ㎡ | 117
A-b12.B-b12
ﾋﾟｯﾄ排水溝 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ | W100xH20 糸140迄 | ｍ | 14.9
A-b12.B-b12
ﾋﾟｯﾄ 釜場 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ | W500xD500xH500 | か所 | 2
ﾋﾟｯﾄ 壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 素地 | ㎡ | 69
床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 張物下 | ㎡ | 404
床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 敷物下 | ㎡ | 6.3
床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下 | ㎡ | 170
床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 合板下 | ㎡ | 102
ｱﾘｰﾅ床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | t10 合板下 | ㎡ | 1915
t75～100
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾀｲﾙ下 | ㎡ | 16.2
床 ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾀｲﾙ下 | ㎡ | 3.8
ｽﾛｰﾌﾟ床 | t0～75
ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾀｲﾙ下 | ㎡ | 1.3
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下 | ㎡ | 2597
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 張物下 | ㎡ | 232
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 防塵下 | ㎡ | 153
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | 置床下 | ㎡ | 106
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ | ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ下 | ㎡ | 1.9
A-f01<A-8>
巾木 ﾓﾙﾀﾙ塗り | H150 ﾀｲﾙ下 | ｍ | 0.1
壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 素地 | ㎡ | 239
柱型 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 素地 | ㎡ | 185
天井 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 素地 | ㎡ | 225
天井 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板下 | ㎡ | 975
梁型 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 素地 | ㎡ | 474
梁型 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 塗装下 | ㎡ | 120
梁型 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板下 | ㎡ | 17.9
梁型 PC補修 | 素地 | ㎡ | 435
建具廻り 枠詰めﾓﾙﾀﾙ |  | ｍ | 173
計

## 15.金建
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
15.金属製建具工事
(a)ｱﾙﾐ製建具 |  | 式 | 1
(b)木･ｱﾙﾐ複合建具 |  | 式 | 1
(c)鋼製建具 |  | 式 | 1
(d)軽量鋼製建具 |  | 式 | 1
(e)ｼｬｯﾀｰ |  | 式 | 1
(f)ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ |  | 式 | 1
(g)枠 |  | 式 | 1
(ｈ)トイレブース |  | 式 | 1
計
(a)ｱﾙﾐ製建具
欄間引違い窓付片引き框ﾄﾞｱ
AD52 | 防火設備 | か所 | 1
AD53 | 引分けﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | か所 | 2
AD54 | 片開き框ﾄﾞｱ | か所 | 1
AW51a | 3連引違い窓 | か所 | 1
AW51b | 3連引違い窓 | か所 | 6
欄間引違い窓付2連引違い窓
AW52 | 防火設備 | か所 | 1
AW53a | FIX窓 | か所 | 2
AW53b | FIX窓 | か所 | 1
AW53c | FIX窓 | か所 | 3
AW54 | 欄間FIX付片開き窓 | か所 | 1
AW55 | 縦辷出し窓 | か所 | 2
AW56 | 5連FIX窓 | か所 | 1
AW57 | 片開き窓 | か所 | 2
AW58a | 引違い窓 | か所 | 7
引違い窓
AW58b | 防火設備 | か所 | 4
連装FIX付引違い窓
AW59a | 防火設備 | か所 | 1
AW59b | 連装FIX付引違い窓 | か所 | 1
小計
(b)木･ｱﾙﾐ複合建具
AD51 | 欄間･両袖FIX付引分け框ﾄﾞｱ | か所 | 1
BK51 | 防球格子引分けﾄﾞｱ | か所 | 14
小計
(c)鋼製建具
親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ
SD51 | 特定防火設備 | か所 | 1
SD52 | 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | か所 | 1
SW51 | FIX窓 | か所 | 1
SW52 | FIX窓 | か所 | 1
小計
(d)軽量鋼製建具
LSD51 | 片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | か所 | 1
LSD52a | 額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | か所 | 6
LSD52b | 額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | か所 | 1
LSD52c | 額入片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | か所 | 2
LSD53a | 引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | か所 | 8
LSD53b | 額入引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ | か所 | 3
小計
(e)ｼｬｯﾀｰ
防火･防煙電動ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ
SS51 | 特定防火設備 | か所 | 1
防火･防煙電動ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ
SS52 | 特定防火設備 | か所 | 1
小計
(f)ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ
WSP51 | 学校用ﾊﾟｰﾃｼｮﾝ | か所 | 1
WSP52 | 学校用ﾊﾟｰﾃｼｮﾝ | か所 | 1
小計
(g)枠
SF51 | 一方枠 | か所 | 9
防球格子 AW51b |  | か所 | 6
防球格子 AW58a |  | か所 | 7
防球格子 AW58b |  | か所 | 4
小計
(g)トイレブース
TB-50 |  | か所 | 1
TB-51 |  | か所 | 1
TB-52 |  | か所 | 1
TB-53 |  | か所 | 1
TB-54 |  | か所 | 1
TB-55 |  | か所 | 1
小計

## 16.硝子
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
16.硝子工事
LSD-52a等 型板ｶﾞﾗｽ | t4 W60xH60 | 枚 | 9
強化ｶﾞﾗｽ | t4 2.00㎡以下 | ㎡ | 0.4
LSD-53b 強化ｶﾞﾗｽ | t5 φ300 | 枚 | 18
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E3+A12+FL3 2.00㎡以下 | ㎡ | 0.9
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E5+A12+型4 2.00㎡以下 | ㎡ | 4
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E5+A12+FL5 2.00㎡以下 | ㎡ | 11.5
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E5+A12+FL5 4.00㎡以下 | ㎡ | 12.2
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E5+A12+PW6.8 2.00㎡以下 | ㎡ | 5.8
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E5+A12+TP4 4.00㎡以下 | ㎡ | 2.3
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E5+A12+TP5 2.00㎡以下 | ㎡ | 105
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E5+A12+耐熱強化5 2.00㎡以下 | ㎡ | 63.7
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E型4+A12+耐熱強化5 2.00㎡以下 | ㎡ | 1
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E強化4+A12+型4 2.00㎡以下 | ㎡ | 2.5
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E強化5+A12+型4 2.00㎡以下 | ㎡ | 0.4
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E強化5+A12+耐熱強化5 2.00㎡以下 | ㎡ | 1.7
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E強化5+A12+耐熱強化5 4.00㎡以下 | ㎡ | 4.6
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E強化8+A12+強化8 2.00㎡以下 | ㎡ | 2
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ |  | ｍ | 1720
飛散防止ﾌｨﾙﾑ |  | ㎡ | 186
飛散防止ﾌｨﾙﾑ |  | ㎡ | 1.7
(木･ｱﾙﾐ複合建具)
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E3+A12+FL3 2.00㎡以下 | ㎡ | 6.7
Low-E複層ｶﾞﾗｽ | Low-E強化5+A12+TP5 2.00㎡以下 | ㎡ | 16.3
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ |  | ｍ | 151
飛散防止ﾌｨﾙﾑ |  | ㎡ | 16.3
(ﾊﾟｰﾃｼｮﾝ)
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | t5 2.18㎡以下 | ㎡ | 3
強化ｶﾞﾗｽ | t4 2.00㎡以下 | ㎡ | 6.8
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ |  | ｍ | 98.9
飛散防止ﾌｨﾙﾑ |  | ㎡ | 6.8
計

## 17.塗装
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
17.塗装工事
(外部)
天井 WP塗り | ｱﾃ板面 | ㎡ | 259
C種
外壁 DP塗り | Co面 | ㎡ | 412
C種
手摺壁 DP塗り | Co面 | ㎡ | 2.8
C種
柱型 DP塗り | Co面 | ㎡ | 99.7
C種
天井 DP塗り | Co面 | ㎡ | 67.6
C種
手摺壁天端 DP塗り | W190 Co面 | ｍ | 3.8
鋼製建具面 SOP塗り | 鉄部 | ㎡ | 213
鋼製建具枠 SOP塗り | 鉄部 糸300以下 | ｍ | 140
木･ｱﾙﾐ複合建具 UC塗り | 木部 2回塗り | ㎡ | 15
木製建具面 木材保護塗料塗り | 木部 | ㎡ | 7.9
(内部)
額縁 WP塗り | 木部 糸150迄 | ｍ | 412
床 ｳﾚﾀﾝ塗り | 4回塗 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 | ㎡ | 102
巾木 WP塗り | 木部 糸100迄 | ｍ | 285
不燃
壁 EPG塗り | PB面 | ㎡ | 9.1
不燃
壁 EPG塗り | PB面 | ㎡ | 13.1
不燃
壁 EPG塗り | ｹｲｶﾙ面 | ㎡ | 844
壁 WP塗り | 合板面 | ㎡ | 1220
不燃
柱型 EPG塗り | ｹｲｶﾙ面 | ㎡ | 95.8
柱型 WP塗り | 合板面 | ㎡ | 227
柱型 DP塗り | Co面 | ㎡ | 288
下り壁 WP塗り | 合板面 | ㎡ | 76.8
天井 WP塗り | 合板面 | ㎡ | 58.9
梁型 DP塗り | Co面 | ㎡ | 120
不燃
梁型 EPG塗り | ｹｲｶﾙ面 | ㎡ | 60.2
階段手摺 SOP塗り | 鉄部 H1050 糸300迄 | ｍ | 9.3
手摺 SOP塗り | 鉄部 H1100 糸300迄 | ｍ | 96
手摺笠木 WP塗り | 木部 糸300迄 | ｍ | 96
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ WP塗り | 木部 糸500迄 | ｍ | 67.8
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ WP塗り | 木部 糸750迄 | ｍ | 26.3
巾木見切縁 WP塗り | 木部 糸100迄 | ｍ | 4.8
壁見切縁 WP塗り | 木部 糸100迄 | ｍ | 137
壁見切縁 WP塗り | 木部 糸200迄 | ｍ | 186
壁見切縁 WP塗り | 木部 糸300迄 | ｍ | 32.8
腰壁見切縁 OSUC塗り | 木部 糸100迄 | ｍ | 65.9
下り壁見切縁 PUC塗り | 木部 糸400迄 | ｍ | 12.1
出隅見切縁 OSUC塗り | 木部 糸50迄 | ｍ | 149
出隅見切縁 UC塗り | 木部 糸100迄 | ｍ | 19.4
入隅見切縁 UC塗り | 木部 糸50迄 | ｍ | 12.4
廻縁 WP塗り | 木部 糸100迄 | ｍ | 174
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ OSUC塗り | 木部 | ㎡ | 50
可動式階段 PUC塗り | 木部 | ㎡ | 7.8
サッシ方立 SOP塗り | 鉄部 | ｍ | 1.6
ﾌﾞﾄﾞｳ棚 SOP塗り | 鉄部 | ㎡ | 156
鉄骨柱･鉄骨梁 SOP塗り | 鉄部 | ㎡ | 1458
鋼製建具面 SOP塗り | 鉄部 | ㎡ | 11.5
鋼製建具枠 SOP塗り | 鉄部面 糸300以下 | ｍ | 62.1
木･ｱﾙﾐ複合建具 UC塗装 | 木部 | ㎡ | 148
計

## 18.内外装
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
18.内外装工事
(外部)
建具枠廻り 発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | t30 | ｍ | 353
(内部)
H850 敷物下地
床 乾式置床 | 捨貼合板 t12+12共 | ㎡ | 3.8
床 際根太 | H850 鋼製床組用 | ｍ | 36.4
B-f14.15
際根太ｺﾞﾑ | W1000xD30 t19 | ｍ | 353
ｼｽﾃﾑ床用
床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | t2.5 | ㎡ | 408
t2.0 消臭仕様
床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | ｴﾎﾟｷｼ系接着剤 | ㎡ | 72.3
t2.5
床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着剤 | ㎡ | 155
B-f14.15
ｱﾘｰﾅ床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | t6.2 合板面 | ㎡ | 1915
屋内ｽﾎﾟｰﾂ用
ﾀﾗﾌﾚｯｸｽ同等品
B-b13.14.f14.15
ｱﾘｰﾅ床 ｽﾎﾟｰﾂﾎﾞｰﾄﾞ | t12 910x1820 | ㎡ | 1915
裏面:耐水塗料塗布
EXPｺﾞﾑ W30 通し
ﾈｵｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ(赤) t19 @230程度
防湿ｼｰﾄ t0.1共
床 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ | t6.5 500×500 | ㎡ | 6.3
床 ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ | t6.5 500×500 置床面 | ㎡ | 3.8
t18 特殊貼 置床面
床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ | ｻﾝﾀﾞｰ掛共 | ㎡ | 102
床 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | t15 直貼 | ㎡ | 170
床 防塵塗り床 | 水性ｱｸﾘﾙ樹脂系 | ㎡ | 153
H850 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地
床 乾式置床 | 構造用合板 t12共 | ㎡ | 102
ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 | H60 | ｍ | 462
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-R | ㎡ | 16.9
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-R GL工法 | ㎡ | 71
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-R+t12.5GB-R | ㎡ | 92.8
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-R+t12.5GB-S | ㎡ | 66.8
壁 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-S GL工法 | ㎡ | 123
壁 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-S+t12.5GB-R | ㎡ | 157
壁 ｹｲｶﾙ板 | t6.0 塗装下地 | ㎡ | 17.4
t6.0 塗装下地 GL工法
壁 ｹｲｶﾙ板 | 捨貼PB t12.5共 | ㎡ | 244
t6.0 塗装下地 GL工法
壁 ｹｲｶﾙ板 | 捨貼耐水PB t12.5共 | ㎡ | 577
t6.0 塗装下地
壁 ｹｲｶﾙ板 | 捨貼耐水PB t12.5+12.5共 | ㎡ | 14.2
壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | PB面 | ㎡ | 44.3
不燃
壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | PB面 | ㎡ | 163
壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 貼手間 |  | ㎡ | 207
壁 掲示ｸﾛｽ | 合板面 | ㎡ | 157
壁 掲示ｸﾛｽ 貼手間 |  | ㎡ | 157
t6.0 不燃
壁 化粧ｹｲｶﾙ板 | PB面 | ㎡ | 249
t25 24kg/m3
壁 GW吸音板(ｸﾞﾗｽｸﾛｽ包)貼 | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押え共 | ㎡ | 12.8
下部 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ押え金物 | ｱﾙﾐ | ｍ | 7.1
建具廻り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ押え金物 | ｱﾙﾐ | ｍ | 8.5
柱型 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-S+12.5GB-R | ㎡ | 1.9
柱型 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-R GL工法 | ㎡ | 12.6
柱型 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-S GL工法 | ㎡ | 1.4
柱型 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-S+t12.5GB-R | ㎡ | 1.4
t6.0 塗装下地 GL工法
柱型 ｹｲｶﾙ板 | 捨貼PB t12.5共 | ㎡ | 57.6
t6.0 塗装下地 GL工法
柱型 ｹｲｶﾙ板 | 捨貼耐水PB t12.5共 | ㎡ | 38.3
不燃
柱型 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | PB面 | ㎡ | 4.2
柱型 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | PB面 | ㎡ | 2.9
壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 貼手間 |  | ㎡ | 7.1
柱型 掲示ｸﾛｽ | 合板面 | ㎡ | 5.4
壁 掲示ｸﾛｽ 貼手間 |  | ㎡ | 5.4
t6.0 不燃
柱型 化粧ｹｲｶﾙ板 | PB面 | ㎡ | 5
t50 24kg/m3 黒寒冷紗
柱型 GW吸音板(ｸﾞﾗｽｸﾛｽ包)貼 | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押え共 | ㎡ | 223
見隠れ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-R+t12.5GB-R | ㎡ | 3
A-c01～19.B-c01～18参照
外壁 現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ | t30 吹付 | ㎡ | 2390
A-b12.B-b12参照
ﾋﾟｯﾄ 壁 現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ | t30 吹付 | ㎡ | 98
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5GB-R | ㎡ | 3.8
梁型 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 | t6.0 塗装下地 | ㎡ | 60.2
t25
梁型 不燃木毛ｾﾒﾝﾄ板 | Co面 | ㎡ | 17.9
t25
天井 不燃木毛ｾﾒﾝﾄ板 | Co面 | ㎡ | 975
不燃
天井 岩面吸音板 | ｔ9.5GB-NC+t9.0AT | ㎡ | 320
天井 GW吸音板(ｸﾞﾗｽｸﾛｽ包)貼 | t25 24kg/m3 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押え共 | ㎡ | 3.8
t50 24kg/m3 黒寒冷紗
天井 GW吸音板(ｸﾞﾗｽｸﾛｽ包)貼 | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押え共 | ㎡ | 58.9
天井 塩ﾋﾞ廻縁 | 一般用 | ｍ | 153
天井 塩ﾋﾞ廻縁 | RB用 | ｍ | 284
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅補強 | ﾀﾃ方向 | ｍ | 98.8
ﾀﾃ方向
出隅ｼﾞｮｲﾅｰ | 化粧ｹｲｶﾙ用 | ｍ | 20.8
ﾀﾃ方向
入隅ｼﾞｮｲﾅｰ | 化粧ｹｲｶﾙ用 | ｍ | 113
塩ﾋﾞ
異種下地取合 ﾊｯﾄ目地 | ﾀﾃ方向 | ｍ | 7.9
t50 24kg/m3 黒寒冷紗
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ押え共 | ㎡ | 845
A-f06.B-f06
間仕切-建具取合枠 ﾛｯｸｳｰﾙ充填 |  | ｍ | 69.8
(区画)
LGSW65+ｔ12.5+12.5GB-F両面
(凡例A) 耐火間仕切 | 吉野石膏:S12同等品 | ㎡ | 16.2
LGSW90+ｔ12.5+12.5GB-F両面
(凡例A) 耐火間仕切 | 吉野石膏:S12同等品 | ㎡ | 70.1
(凡例A) 軽鉄壁下地開口補強 | W90 | ｍ | 58.7
(凡例A) ｼｰﾘﾝｸﾞ | 両面周長 | ｍ | 236
LGSW65+ｔ21+21GB-F片面
(凡例B) 耐火間仕切 | 吉野石膏:S12同等品 | ㎡ | 16.8
(凡例B) 軽鉄壁下地開口補強 | W65 | ｍ | 14.2
(凡例B) ｼｰﾘﾝｸﾞ | 片面周長 | ｍ | 30.9
LGSW90+t12.5+12.5GB-F 両面
(凡例A遮) 耐火遮音間仕切 | GW充填 吉野石膏:S12同等品 | ㎡ | 57.3
(凡例A遮) 軽鉄壁下地開口補強 | W90 | ｍ | 27.6
(凡例A遮) ｼｰﾘﾝｸﾞ | 両面周長 | ｍ | 119
LGSW65+t12.5+12.5GB-S(両面)
遮音間仕切(片面防水) | GW充填 | ㎡ | 17
LGSW90+t12.5+12.5GB-S(両面)
遮音間仕切(片面防水) | GW充填 | ㎡ | 13.5
A-b22.B-b20
遮音間仕切(両面防水) | LGSW65+t12.5+12.5GB-S(両面) | ㎡ | 41.2
+GW充填
A-b22.B-b20
遮音間仕切(両面防水) | LGSW90+t12.5+12.5GB-S(両面) | ㎡ | 18.3
+GW充填
遮音間仕切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | 両面周長 | ｍ | 163
(断熱材)
A-c01～06.B-c01～06
ｽﾗﾌﾞ裏 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | t30 | ㎡ | 539
A-c01～06.B-c01～06
ｽﾗﾌﾞ裏折返し 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | t30 CO面 | ㎡ | 242
A-c01～06.B-c01～06参照
ｽﾗﾌﾞ裏折返し 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | t30 折版面 | ㎡ | 50.8
※見付面積
A-b12.B-b12
ﾋﾟｯﾄ天井 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込 | t30 3種b | ㎡ | 124
CO面
鋼製建具面 木調ｼｰﾄ張り | 鉄部 | ㎡ | 38.6
鋼製建具枠 木調ｼｰﾄ張り | 鉄部 糸300以下 | ｍ | 58.5
桧突板貼り |  | ㎡ | 14.7
計

## 19.家具
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
19.家具工事
Ab-1a | 天板･側板:t25 堅木集成材+UC
体育館下足入れ | W1100xD360xH1300 | か所 | 6
Ab-1b | 天板･側板:t25 堅木集成材+UC
体育館下足入れ | W1100xD360xH1300 | か所 | 2
Ab-2a | 座板:t30 ﾀﾓ積層材+ｳﾚﾀﾝ塗装
ベンチ | W5435xD400xH400 | か所 | 1
Ab-2ｂ | 座板:t30 ﾀﾓ積層材+ｳﾚﾀﾝ塗装
ベンチ | W3935xD400xH400 | か所 | 1
Eｂ-1 | 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
手洗いｶｳﾝﾀｰ | W1058xD550xH50 | か所 | 2
Eｂ-2 | 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
手洗いｶｳﾝﾀｰ | W4435xD550xH50 | か所 | 2
Eｂ-3 | 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
手洗いｶｳﾝﾀｰ | W1788xD550xH50 | か所 | 2
Ib-1 | W800xD800xH2030
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ | TOTO:ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰﾙｰﾑ0808ｻｲｽﾞ同等品 | か所 | 2
Ib-2 | φ34 SUS軟質樹脂被覆 抗菌ﾀｲﾌﾟ
小便器手摺 | W600xD550xH480 | か所 | 2
Lb-1a | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W995xD120xH800 | か所 | 5
Lb-1b | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W2415xD120xH1150 | か所 | 1
Lb-1c | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W1060xD120xH800 | か所 | 2
Lb-1d | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W4440xD120xH800 | か所 | 1
Lb-1e | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W4430xD120xH800 | か所 | 1
Lb-1f | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W1100xD120xH800 | か所 | 2
Lb-1g | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W1000xD120xH1300 | か所 | 1
Lb-1h | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W3950xD120xH1150 | か所 | 1
Lb-1i | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W1000xD120xH800 | か所 | 2
Lb-1j | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W1790xD120xH800 | か所 | 2
Lb-1k | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W895xD120xH800 | か所 | 1
Lb-1l | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W1095xD120xH800 | か所 | 1
Lb-2a | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W890xD200xH1300 | か所 | 1
Lb-2b | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W995xD200xH1300 | か所 | 1
Lb-3 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ:NPAﾀｲﾌﾟ t20 R9
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W605xD405xH800 | か所 | 1
消-A | W288xD192xH693
壁埋め込み型消火器BOX | ﾕﾆｵﾝ:UFB-1F-3025-PWH同等品 | か所 | 3
計

## 20.雑
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
20.雑工事
(外部)
屋上 樋受石 |  | か所 | 9
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ D型ｽﾄｯﾊﾟｰ | 取付下地共 | ｍ | 4
(内部)
1Fｻﾌﾞｱﾘｰﾅ ﾍﾞﾝﾁ | W4250xD500 | か所 | 1
A-c07
1Fｻﾌﾞｱﾘｰﾅ ﾍﾞﾝﾁ | W4450xD480 | か所 | 1
A-c07
1Fｻﾌﾞｱﾘｰﾅ ﾍﾞﾝﾁ | W5400xD480 | か所 | 1
2Fｱﾘｰﾅ階段 点字ﾌﾞﾛｯｸ | 300角 注意喚起用 SUS系 | か所 | 6
A-b12.B-b12
ﾋﾟｯﾄ 通水管 | VP φ100 L=500 | か所 | 4
A-b12.B-b12
ﾋﾟｯﾄ 通気管 | VP φ100 L500 | か所 | 8
全線 ｽﾘｰﾎﾟｲﾝﾄﾗｲﾝ付 ﾗｲﾝ巾 50mm 白
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄﾗｲﾝ | W15000xD23000 | か所 | 2
全線 FIVB仕様 ﾗｲﾝ巾 50mm 青
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾗｲﾝ(6人制) | W9000xD18000 | か所 | 1
全線 FIVB仕様 ﾗｲﾝ巾 50mm 黄色
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾗｲﾝ(6人制) | W9000xD18000 | か所 | 2
全線 ﾗｲﾝ巾40mm 緑
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｺｰﾄﾗｲﾝ | W6100xD13400 | か所 | 4
【記号A】 | 日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会検定品 2か所/組
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ ｼﾞｬﾊﾞﾗ式ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ | 手動ﾊﾝﾄﾞﾙ式 木製板 t30 | か所 | 2
【記号B】 | 亜鉛合金 ｿｹｯﾄﾀﾞｳﾛ仕上 本体:φ85xH270
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ ﾊﾞﾚｰﾎﾟｽﾄ用床金具 | 板張用ｱｯﾌﾟﾀｰﾝ式 2か所/組 | か所 | 3
【記号C】 | 亜鉛合金 ｿｹｯﾄﾀﾞｳﾛ仕上 本体:φ48.6xH270
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝﾎﾟｽﾄ用床金具 | 板張用ｱｯﾌﾟﾀｰﾝ式 | か所 | 4
【記号D】 | ﾛｰﾌﾟ操作式 ﾋﾟｱﾉ線張り 両開式
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ(ｽﾃｰｼﾞ前) 防球ﾈｯﾄ | W23600xH9100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ 100mm目 ｸﾞﾘｰﾝ | か所 | 1
【記号E】 | ﾛｰﾌﾟ操作式 ﾋﾟｱﾉ線張り 両開式
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ(中央) 防球ﾈｯﾄ | W23600xH9100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ 100mm目 ｸﾞﾘｰﾝ | か所 | 1
【記号F】 | 手引式 ﾋﾟｱﾉ線張り 片開式
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ(妻側上部) 防球ﾈｯﾄ | W23600xH5000 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ 100mm目 ｸﾞﾘｰﾝ | か所 | 1
【記号G】 | 手引式 ﾋﾟｱﾉ線張り 片開式
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ(両ｻｲﾄﾞ上部) 防球ﾈｯﾄ | W35800xH4500 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ 100mm目 ｸﾞﾘｰﾝ | か所 | 2
【記号H】 | 飾り板/表面材:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板 黒色焼付
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ MT型椅子運搬車 | W1000xD4500xH570 | か所 | 7
【記号I】 | 飾り板/表面材:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板 黒色焼付
ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ MT型多目的運搬車 | W1000xD4500xH570 | か所 | 2
(その他)
B-b17
鉄骨階段面 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 | t25 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 | ㎡ | 22.6
B-b13
鉄骨階段面 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 | t30 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 | ㎡ | 16.6
(ｶｰﾃﾝ類)
W4377xH1750 AW51b
1F職員室 ｶｰﾃﾝ | ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ.ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | か所 | 6
W500xH1970 AW54
1Fﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室 ｶｰﾃﾝ | ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ.ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | か所 | 1
W820xH870 AW57
2F用具庫2 ｶｰﾃﾝ | ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ.ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | か所 | 1
W450xH450 SW51
2F放送室 ｶｰﾃﾝ | ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ.ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | か所 | 1
W470xH465 SW52
2F放送室 ｶｰﾃﾝ | ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ.ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | か所 | 1
<舞台設備>
舞台用難燃性起毛幕地 2倍ﾋﾀﾞ 90ﾌﾚﾝｼﾞ
一文字幕 | W12500xH950 鋲打ち固定吊 校章 H500 | か所 | 1
舞台用難燃性起毛幕地 2倍ﾋﾀﾞ 150ﾌﾚﾝｼﾞ
袖幕 | W1300xH4550 鋲打ち固定吊 | か所 | 2
難燃性紋織帳地 ﾋﾀﾞ無し 150ﾌﾚﾝｼﾞ
引割緞帳 | W12000xH4500(両開き) 難燃性裏地 | か所 | 1
緞帳用手動ﾛｰﾌﾟ開閉装置
40型ﾚｰﾙ+31φﾊﾟｲﾌﾟ 3φﾜｲﾔｰ吊
舞台用難燃性起毛幕地 2倍ﾋﾀﾞ
後幕 | W12000xH5000(両開き) | か所 | 1
後幕用手引き開閉装置
40型ﾚｰﾙ+31φﾊﾟｲﾌﾟ 3φﾜｲﾔｰ吊
舞台用難燃性起毛幕地 2倍ﾋﾀﾞ
脇幕 | W2000xH5000 脇幕用手引き開閉装置 | か所 | 4
40型ﾚｰﾙ+31φﾊﾟｲﾌﾟ 3φﾜｲﾔｰ吊
舞台用難燃性起毛幕地 2倍ﾋﾀﾞ
ｶｽﾐ幕 | W10000xH1500 | か所 | 2
ｶｽﾐ幕用固定吊装置
31φﾊﾟｲﾌﾟ 3φﾜｲﾔｰ吊
L=6000 38ﾐﾘSUSﾊﾟｲﾌﾟ
美術ﾊﾞﾄﾝ | 手動ｳｨﾝﾁ昇降方式(親ﾜｲﾔｰ方式) | か所 | 2
3φﾜｲﾔｰ吊(親ﾜｲﾔｰは5φ) ｳｨﾝﾁ300
最大吊り下げ荷重 80㎏以下(均等荷重)
電動昇降式ｽｸﾘｰﾝ ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｻｲｽﾞ16:9 200ｲﾝﾁ
電動ｽｸﾘｰﾝ | (ﾎﾜｲﾄ:ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW4427xH2490)ｹｰｽ入 | か所 | 1
上黒H1000 特別仕様 3φﾜｲﾔｰ吊
ｽｸﾘｰﾝ用電動ﾄﾞﾗﾑ巻上げ式 単相100V200W電動機
計

## 21.ｻｲﾝ
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
21.ｻｲﾝ工事
(外部)
J | H30
切文字ｻｲﾝ | 表示:扉にMF貼り | か所 | 2
(内部)
C | W157xH200
階数表示ｻｲﾝ | 表示:ｱｸﾘﾙ板 切文字 t5 塗装仕上げ | か所 | 1
F | W200xH200 板面:木板 t15 捨て板 t3
室名ｻｲﾝ(平付) | ﾋﾟｸﾄ・文字:凹彫り加工（色入れ） | か所 | 2
H | W218xH200 t15 ﾋﾟｸﾄ:MF貼り
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出) | 本体:SUS加工 焼付塗装仕上げ | か所 | 1
I | 表示:W450xH260 扉にMF貼り
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(切文字) | ﾋﾟｸﾄ:H900 | か所 | 5
J
切文字ｻｲﾝ | H30 表示:扉にMF貼り | か所 | 20
K | W20xH70 本体:ｱｸﾘﾙ板(白) t3
火元責任者名札 | 表示:IJP貼り ※名前はﾃﾌﾟﾗにて表示 | か所 | 8
L | W100xH57 @300
衝突防止ｻｲﾝ | 表示:ｶﾞﾗｽ面にMF貼り | ｍ | 8
計

## Ⅱ.環境測定費
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅲ．環境測定費
ホルムアルデヒド＋ＶＯＣ 計６物質
空気環境測定 | パッシブ法、下記室 | 式 | 1
ミーティング室（1カ所）、
サブアリーナ（4カ所）、
メインアリーナ（4カ所）
計 9カ所
六価クロム溶出試験 |  | ヶ所 | 1
合計

## Ⅲ.揚重費等
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
Ⅳ．楊重機械器具費
ラフタークレーン16ｔ
躯体 | 29*1,719.41㎡/750+3＝69日 | 日 | 70
ラフタークレーン16ｔ
仕上げ | 12*1,719.41㎡/750+3＝30日 | 日 | 30
合計
公共建築工事積算基準等資料 平成３０年版